## 工作表1
| 功能項目 | 優先度 | 平板 | 手機版 | 美的答复
其他 | 搜索附近設備 | 1(高) | 已完成 | 已完成
| 新增綁定設備 | 1(高) | 已完成 | 已完成
| 查詢設備/列表呈現 | 1(高) | 已完成 | 已完成
| 手動新增設備選項&手動新增流程頁 | 1(高) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 我们会提供配网的高清设计图和流程图供你们参考
| 重命名 | 1(高) | 已完成 | 11/18 已完成
| 共用設備 | 3(低) | 暫定先不做
| 切換大小(於列表展示圖示) | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 暂时未能支持，你们可以在APP尝试设计，我们可以提供设计稿。
導航選單功能 | 開/關機 | 1(高) | 已完成 | 已完成
| 周定時(按月，按周，按天等维度去设置开启或者关闭) | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 周定时、睡眠、我的喜爱都是云端做作为一种定时任务，在云端存储定时发送指令给空调，周定时就是在云端做定时，睡眠其实也是一种定时，只是我们会在整点或间隔一定时间发送，相当于是多个定时汇集在一起做成睡眠曲线。如开会所说，建议你们在自己的云端实现该功能，如果在我们云端做，第一是我们还得开发接口给你们调用，这个我们没有对其他OEM客户这么做过，也没有开放过类似接口，刚做出来的可能有风险，加上如果我们服务器升级也可能会造成你们使用的影响，根据美的的经验，周定时是比较容易被投诉的功能，稳定性是很重要，所以建议你们先行评估。如果确实需要我们配合，我们再进一步沟通。
主要功能 | 安全性密碼 |  | 暫定先不做
| 溫度控制 | 1(高) | 已完成 | 已完成
| 模式切換(自動/冷氣/除濕/製熱/送風) | 1(高) | 已完成 | 已完成
| 風速設置 | 1(高) | 已完成 | 已完成
| ECO(節能) | 2(中) | 已完成 | 已完成
| 極速 | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 极速我们叫flash,档位是我们的gear。在Lua已经有了，gear和flash对应的key是： b5_rate_select 和 b5_jet_cool，请看右边的图片。
| 檔位(電量上限) | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 風向(上下風角度/左右風角度) | 1(高) | 已完成 | 11/18 已完成
次要功能 | iECO | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 这个算法比较复杂，我们是在美的云端自己处理的算法，我们要评估能否将算法告知你们，这可能涉及美的专利等，如果可以的话我们将算法告诉你们，你们在自己云端进行处理，我们暂时不能做到将算法逻辑作为一种接口的形式开放给你们，这是我们美的这两年新做的主要卖点功能。
| 睡眠 | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 这两个说明已经在上面周定时已表述，关于睡眠的推荐曲线，请看旁边的截图。
| 我喜愛的模式 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 自定義乾燥模式 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 能否对该模式截图，我们可以评估一下，可能关于功能的翻译我们不一样，没有理解到。
| 自清潔 | 2(中) | 已完成 | 已完成
| 防直接吹風 | 2(中) | 已完成 | 已完成
| 左右風 | 3(低) | 已完成 | 已完成
| 上下風 | 3(低) | 已完成 | 已完成
| LED | 2(中) | 可接入 | 已完成
| 溫度範圍 | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 可查看右边图片的宣传逻辑以及我们的说明书逻辑截图
更多選單功能 | 故障檢測 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 濾網管理(剩餘壽命、設置濾網壽命、重置、清潔紀錄) | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 能源監測 | 2(中) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 操作監控圖表(包含日期區間、開機時間、溫度、濕度、模式) | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 設備時區 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 單位(F/C) | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放 | 更新了文档说明，可以支持的。
| 安全性(密碼設置) |  | 暫定先不做
| 整理功能 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 版次 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 聯繫我們 | 3(低) | 原廠未開放 | 原廠未開放
| 移除設備 | 1(高) | 已完成 | 11/18 已完成
美的暫未對外開放